|  |  | 密级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 仅供收件方查阅 |
| 项目编号 | 版本 | 文档编号 |
| 03 | 1.0 | Project ID_INIT_002 |

GPT-SoVITS语音克隆及合成系统立项报告

| 拟制 | 陶攀 | 日期 | 2026-6-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人 | 王文鑫 | 日期 | 2026-6-2 |
| 批准 |  | 日期 |  |

武汉学链科技有限公司

版权所有  不得复制

Revision Record

修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订版本 | CR ID /Defect ID CR/ Defect号 | Sec No. 修改章节 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-6-2 | 1.0 |  | 全文 | 首版立项报告（基于调研+SRS+宪章，冻结 4 周 MVP-0） | 陶攀 |

Catalog

目  录

1	项目提出	7

2	开发团队组成和计划时间	7

3	项目预计支出	8

4	风险评估和规避	9

项目提出

- 项目名称： GPT-SoVITS语音克隆及合成系统（短剧向工作台）

- 项目简介：

- 面向 AI 短剧的多角色语音克隆与合成工作台，基于 GPT-SoVITS 提供 10 分钟左右素材的音色训练与合成能力，支持项目/角色/CSV 批量台词生成、分轨导出，并内置国内合规最低集（授权书、显式标识、敏感词、AI 告知）。音色交易市场作为 MVP+1（第 5–8 周）能力。

- 项目目标：

- 4 周交付 MVP-0（技术+合规闭环），验证：

  - GPT-SoVITS ~10min 中文音色训练可用；

  - 短剧批量工作流可用（项目→角色→CSV→分轨导出）；

3）合规最低集不阻断主流程。

- 系统边界：

  - 本系统负责：音色训练/合成、短剧配音工作流、合规导出与风控最低集。

  - 不负责：视频剪辑与分发、无审核开放克隆、名人仿声、实时低延迟变声链路。

- 工作量估计：

| 模块 | 子模块 | 工作量估计（人天） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 账号与权限 | 登录/鉴权 | 3 | 手机验证码+会话 |
| 合规最低集 | 授权书/告知/敏感词/显式标识 | 10 | 4 周必做 |
| 音色训练 | 上传质检/训练 Job/版本管理 | 15 | GPT-SoVITS 管线 |
| 合成与批量 | 单条/批量/导出 ZIP | 18 | CSV/manifest |
| 项目工作台 | 项目/角色/绑定/CSV 导入 | 14 | 前后端联动 |
| 平台能力 | 队列/配额/日志告警 | 10 | 可观测性 |
| 运营替代 | SOP/权限开通/邮箱处理 | 5 | 文档+脚本 |
| 总工作量（人天）： | 75 |  |  |

表 1工作量估算

备注：“人天”即1个人工作8小时的量就是1人天

开发团队组成和计划时间

- 项目计划： 2026-06-02 - 2026-06-29（计 4 周）

- 项目总监：1 人				  姓名：王文鑫

- 项目经理：   1 人	              姓名： 组长

- 项目成员： 3 人

姓名 陈伟琪  陶攀 樊鹏程

  - 后端：1–2 人

  - 前端：1 人

  - 算法/GPT-SoVITS：1 人

运营/合规：0.5 人（兼职）

- 人员来源：

班级 2302

项目预计支出

- 设备,场地占用费:

无

- 本地人员工资(管理费) ：

(average salary+ management fee)* number of staff * months=

(平均工资+管理费)*人员数目*月份=

（15000+3000）*3*1=54000

- 外协人员工资：

无

- 加班费：

无

- 交通费：

无

- 住宿费：

无

- 其它费用（如业务交往,招待,办公等）：

无

- 总计： 无

- 说明：

- MVP-0 重点验证可行性与流程；GPU/服务器成本纳入基础设施预算（如使用现有资源则不单列）。

风险评估和规避

- 技术风险：

1.数据集质量

（BGM、噪声、多说话人）

2.模型效果

解决:素材质检规则 + 录制规范；W1 驻场调参；离线测评集 AB 听评；失败可重训并保留	日志。

- 管理风险：

1.人员请假

2.工期 4 周导致需求蔓延（交易/支付/水印）。
		解决：关键角色备份；按宪章冻结范围，新增需求进入 MVP+1；每周 Demo 以退出标准验收。

- 其它风险：

1.算力不足

2.服务器性能

解决：先单卡跑通再扩；队列限流；导出异步；对象存储分层与生命周期。