| 项目名称 |  | 密级 |
| --- | --- | --- |
| GPT-SoVITS语音克隆及合成系统 |  | 仅供收件方查阅 |
| 项目编号 | 版本 | 文档编号 |
| 03 | v1.0 | Project ID_SPP_002 |

GPT-SoVITS语音克隆及合成系统项目计划

| 拟制 | 陶攀 | 日期 | 2026-6-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人 | 王文鑫 | 日期 | 2026-6-2 |
| 批准 |  | 日期 | yyyy-mm-dd |

武汉学链科技有限公司

版权所有  不得复制

Revision Record

修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订版本 | CR ID /Defect ID CR/ Defect号 | Sec No. 修改章节 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-6-2 | 1.0 |  | 全文 | 首版项目计划（4 周 MVP-0） | 陶攀 |

Catalog

目  录

1	项目简介	4

2	交付件	4

3	WBS 工作任务分解	4

4	项目甘特图	5

项目简介

- 项目名称：GPT-SoVITS语音克隆及合成系统（短剧向工作台）

- 周期：4 周（MVP-0）

- 范围冻结：以 docs/PROJECT_CHARTER.md 与 docs/requirements/2026-06-01-mvp-voice-platform-需求规格说明.md §3.1 为准（14 条 P0）

- 目标：W1 跑通训练+单句合成；W2 跑通 CSV 批量；W3 跑通显式标识导出试单；W4 完成内测与 Bugfix

交付件

| S.No. | Deliverable 交付件 |
| --- | --- |
| 01 | 项目立项报告 |
| 02 | 项目计划（简版） |
| 03 | 需求规格说明书 |
| 04 | 系统设计说明书 |
| 05 | 项目最终代码 |
| 06 | 项目介绍PPT |
| 07 | 项目关闭总结报告 |
| 08 | 个人总结 |

WBS 工作任务分解

| 序号 | 工作包 | 工作量（人天） | 前置任务 | 任务易难度 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动 | 1 |  | 低 | PM |
| 2 | 项目规划（范围冻结/里程碑/内测） | 1 | 1 | 低 | PM |
| 3 | 需求分析（MVP-0 14 条 P0 细化） | 5 | 2 | 中 | PM+研发 |
| 4 | 需求评审 | 1 | 3 | 中 |  |
| 5 | 系统设计 | 5 | 4 | 高 |  |
| 6 | 设计评审 | 1 | 5 | 中 |  |
| 7 | 训练素材上传与质检（REQ-004） | 6 | 6 | 中 | 后端+算法 |
| 8 | 训练 Job 与队列（REQ-005/022） | 8 | 7 | 高 | 后端+算法 |
| 9 | 单条合成与用量配额（REQ-007/023） | 6 | 8 | 中 | 后端 |
| 10 | 项目/角色/绑定/CSV 导入（REQ-012–014） | 10 | 9 | 中 | 前端+后端 |
| 11 | 批量合成与导出 ZIP（REQ-011） | 8 | 10 | 中 | 后端 |
| 12 | 合规：授权书/告知/敏感词（REQ-003/021/009） | 8 | 11 | 中 | 后端+运营 |
| 13 | 显式标识导出（REQ-010） | 6 | 12 | 中 | 后端 |
| 14 | 系统测试 | 8 | 13 | 中 | 全员 |
| 15 | 项目验收 | 5 | 14 | 中 | 全员 |
| 工作量总计（人天）：75人天 |  |  |  |  |  |

项目甘特图

| 编号 | 任务名称 | 工期 | 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | 项目启动 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目规划 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 需求分析 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 需求评审 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 系统设计 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设计评审 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 训练素材上传与质检（REQ-004） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 训练 Job 与队列（REQ-005/022） | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 单条合成与用量配额（REQ-007/023） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 项目/角色/绑定/CSV 导入（REQ-012–014） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 批量合成与导出 ZIP（REQ-011） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 合规：授权书/告知/敏感词（REQ-003/021/009） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 显式标识导出（REQ-010）测试 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 系统测试 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 项目验收 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |