GPT-SoVITS语音克隆及合成系统立项报告

| 拟制 | 陶攀 | 日期 | 2026-06-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人 | 王文鑫 | 日期 | 2026-06-02 |
| 批准 |  | 日期 |  |

武汉学链科技有限公司
版权所有 不得复制

修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订版本 | CR ID /Defect ID | Sec No. 修改章节 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-02 | 1.0 |  | 全文 | 首版立项报告（基于调研+SRS+宪章，冻结 4 周 MVP-0） | 陶攀 |

目录

- 1 项目提出

- 2 开发团队组成和计划时间

- 3 项目预计支出

- 4 风险评估和规避

项目提出

- 项目名称： GPT-SoVITS语音克隆及合成系统（短剧向工作台）

- 项目简介：
面向 AI 短剧的多角色语音克隆与合成工作台，基于 GPT-SoVITS 提供 10 分钟左右素材的音色训练与合成能力，支持项目/角色/CSV 批量台词生成、分轨导出，并内置国内合规最低集（授权书、显式标识、敏感词、AI 告知）。音色交易市场作为 MVP+1（第 5–8 周）能力。

- 项目目标：
4 周交付 MVP-0（技术+合规闭环），验证：

  - GPT-SoVITS ~10min 中文音色训练可用；

  - 短剧批量工作流可用（项目→角色→CSV→分轨导出）；

  - 合规最低集不阻断主流程。

- 系统边界：

  - 本系统负责：音色训练/合成、短剧配音工作流、合规导出与风控最低集。

  - 不负责：视频剪辑与分发、无审核开放克隆、名人仿声、实时低延迟变声链路。

- 工作量估计：（单位：人天；备注：1 人天=1 人工作 8 小时）

| 模块 | 子模块 | 工作量估计（人天） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 账号与权限 | 登录/鉴权 | 3 | 手机验证码+会话 |
| 合规最低集 | 授权书/告知/敏感词/显式标识 | 10 | 4 周必做 |
| 音色训练 | 上传质检/训练 Job/版本管理 | 15 | GPT-SoVITS 管线 |
| 合成与批量 | 单条/批量/导出 ZIP | 18 | CSV/manifest |
| 项目工作台 | 项目/角色/绑定/CSV 导入 | 14 | 前后端联动 |
| 平台能力 | 队列/配额/日志告警 | 10 | 可观测性 |
| 运营替代 | SOP/权限开通/邮箱处理 | 5 | 文档+脚本 |
| 总工作量（人天） |  | 75 | 4 周并行开发（假设 4–5 人） |

开发团队组成和计划时间

- 项目计划： 2026-06-02 - 2026-06-29（计 4 周）

- 项目总监：1 人 姓名：王文鑫

- 项目经理： 1 人 姓名：陶攀

- 项目成员： 4 人（建议配置）

  - 后端：1–2 人

  - 前端：1 人

  - 算法/GPT-SoVITS：1 人

  - 运营/合规：0.5 人（兼职）

- 人员来源：（待定/按实际填写）

项目预计支出

- 设备,场地占用费：无（假设使用现有办公环境）

- 本地人员工资(管理费) ：
(average salary+ management fee) * number of staff * months=
(平均工资+管理费)人员数目月份=
（15000+3000）41=72000（示例；以财务口径为准）

- 外协人员工资： 无（MVP-0 不外协）

- 加班费： 待定（按公司制度）

- 交通费： 无（假设）

- 住宿费： 无（假设）

- 其它费用（如业务交往,招待,办公等）： 无（假设）

- 总计： 约 72000（示例）

- 说明： MVP-0 重点验证可行性与流程；GPU/服务器成本纳入基础设施预算（如使用现有资源则不单列）。

风险评估和规避

- 技术风险：

  - 数据集质量/素材质量（BGM、噪声、多说话人）。

  - 模型效果与稳定性（相似度、错字、断句）。
解决：素材质检规则 + 录制规范；W1 驻场调参；离线测评集 AB 听评；失败可重训并保留日志。

- 管理风险：

  - 人员请假/并行不足。

  - 工期 4 周导致需求蔓延（交易/支付/水印）。
解决：关键角色备份；按宪章冻结范围，新增需求进入 MVP+1；每周 Demo 以退出标准验收。

- 其它风险：

  - 算力不足（训练队列堆积）。

  - 服务器性能/带宽不足（批量导出）。
解决：先单卡跑通再扩；队列限流；导出异步；对象存储分层与生命周期。