GPT-SoVITS语音克隆及合成系统项目计划（简版）

| 拟制 | 陶攀 | 日期 | 2026-06-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人 | 王文鑫 | 日期 | 2026-06-02 |
| 批准 |  | 日期 |  |

武汉学链科技有限公司
版权所有 不得复制

修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订版本 | CR ID /Defect ID | Sec No. 修改章节 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-02 | 1.0 |  | 全文 | 首版项目计划（4 周 MVP-0） | 陶攀 |

目录

- 项目简介

- 交付件

- WBS 工作任务分解

- 项目甘特图

项目简介

- 项目名称：GPT-SoVITS语音克隆及合成系统（短剧向工作台）

- 周期：4 周（MVP-0）

- 范围冻结：以 docs/PROJECT_CHARTER.md 与 docs/requirements/2026-06-01-mvp-voice-platform-需求规格说明.md §3.1 为准（14 条 P0）

- 目标：W1 跑通训练+单句合成；W2 跑通 CSV 批量；W3 跑通显式标识导出试单；W4 完成内测与 Bugfix

交付件

| S.No. | Deliverable 交付件 |
| --- | --- |
| 01 | 项目立项报告（docs/pm/2026-06-01-立项文档.md） |
| 02 | 项目计划（简版）（本文档） |
| 03 | 需求规格说明书（docs/requirements/2026-06-01-mvp-voice-platform-需求规格说明.md） |
| 04 | 需求分析文档（docs/pm/2026-06-01-需求分析文档.md） |
| 05 | 项目最终代码（仓库 main 分支） |
| 06 | 项目介绍PPT（MVP-0 Demo） |
| 07 | 项目关闭总结报告（MVP-0 复盘，待定） |

WBS 工作任务分解

单位：人天（1 人天=8 小时）。前置任务以序号表示；易难度：低/中/高。

| 序号 | 工作包 | 工作量（人天） | 前置任务 | 任务易难度 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动（仓库/规则/宪章/环境） | 1 |  | 低 | PM |
| 2 | 项目规划（范围冻结/里程碑/内测） | 1 | 1 | 低 | PM |
| 3 | 需求分析（MVP-0 14 条 P0 细化） | 3 | 2 | 中 | PM+研发 |
| 4 | 训练素材上传与质检（REQ-004） | 6 | 3 | 中 | 后端+算法 |
| 5 | 训练 Job 与队列（REQ-005/022） | 8 | 4 | 高 | 后端+算法 |
| 6 | 单条合成与用量配额（REQ-007/023） | 6 | 5 | 中 | 后端 |
| 7 | 项目/角色/绑定/CSV 导入（REQ-012–014） | 10 | 6 | 中 | 前端+后端 |
| 8 | 批量合成与导出 ZIP（REQ-011） | 8 | 7 | 中 | 后端 |
| 9 | 合规：授权书/告知/敏感词（REQ-003/021/009） | 8 | 3 | 中 | 后端+运营 |
| 10 | 显式标识导出（REQ-010） | 6 | 8,9 | 中 | 后端 |
| 11 | E2E 测试与稳定性（SRS §14/§12） | 8 | 10 | 中 | 全员 |
| 12 | 内测支持与 Bugfix | 10 | 11 | 中 | 全员 |
|  | 工作量总计（人天） | 75 |  |  |  |

项目甘特图

模板原始甘特图按“月日”网格展示；此处按 4 周交付对齐（W1–W4），并与 SRS §8 退出标准一致。

| 编号 | 任务名称 | 工期 | W1 | W2 | W3 | W4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动/规划 | 2d | ■ |  |  |  |
| 4 | 素材上传与质检 | 1w | ■ |  |  |  |
| 5 | 训练 Job/队列 | 1w | ■ |  |  |  |
| 6 | 单条合成/配额 | 1w | ■ |  |  |  |
| 7 | 项目/角色/CSV | 1w |  | ■ |  |  |
| 8 | 批量合成/ZIP | 1w |  | ■ |  |  |
| 9 | 授权/告知/敏感词 | 2w | ■ | ■ |  |  |
| 10 | 显式标识导出 | 1w |  |  | ■ |  |
| 11 | E2E/稳定性 | 1w |  |  | ■ |  |
| 12 | 内测/Bugfix | 1w |  |  |  | ■ |